## CALENDARIO 2018-2019
Anexo del Acuerdo IEPC/CG106/2018
Calendario para el Proceso Electoral Local 2018-2019
No. de actividad | Actividad | Inicio | Término | Fundamento Legal | 2018-2019
[5 empty] | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | AGO
1 | Sesión del Consejo General para dar inicio al Proceso Electoral Local 2018-2019. | 2018-11-01 | 2018-11-01 | Artículo 164, numeral 1 LIPED. | bar: 2018-2019 NOV
2 | Sesión para toma de protesta e Instalación de los Consejos Municipales. | 2018-11-09 | 2018-11-10 | Artículo 104, numeral 3 LIPED, Acuerdo IEPC/CG101/2018) | bar: 2018-2019 NOV
3 | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 2018-11-01 | 2019-02-02 | Artículo 276, Reglamento de Elecciones. | bar: 2018-2019 NOV to 2018-2019 FEB
4 | Plazo para que los partidos políticos, presenten convenio de candidatura común, para su registro ante el Consejo General. | 2018-11-01 | 2019-03-21 | Artículo 32 BIS, LIPED. | bar: 2018-2019 NOV to 2018-2019 MAR
5 | Plazo para el registro de acuerdo entre Agrupaciones Políticas estatales y Partidos Políticos. | 2018-11-01 | 2019-01-02 | Artículo 63, numeral 2 LIPED. | bar: 2018-2019 NOV to 2018-2019 ENE
6 | Convocatoria, recepción de solicitud de intención, entrega de constancias a aspirantes a candidatos independientes. | 2018-12-06 | 2019-02-01 | Artículo 297, numeral 2 LIPED. | bar: 2018-2019 DIC to 2018-2019 FEB
7 | Fecha limite para que los partidos políticos determinen el procedimiento de selección interna de sus candidatos. | 2018-12-06 | 2018-12-06 | Artículo 178, numeral 1 LIPED. | bar: 2018-2019 DIC
8 | Plazo para presentar plataformas electorales. | 2019-01-01 | 2019-01-15 | Artículo 185, numeral 2 LIPED. | bar: 2018-2019 ENE
9 | Precampaña Ayuntamientos (primer grupo). | 2019-02-02 | 2019-03-06 | Artículo 185, numeral 2 LIPED. | bar: 2018-2019 FEB to 2018-2019 MAR
10 | Precampaña Ayuntamientos (segundo grupo). | 2019-02-09 | 2019-03-06 | Artículo 185, numeral 2 LIPED. | bar: 2018-2019 FEB to 2018-2019 MAR
11 | Precampaña Ayuntamientos (tercer grupo). | 2019-02-15 | 2019-03-06 | Artículo 185, numeral 2 LIPED. | bar: 2018-2019 FEB to 2018-2019 MAR
12 | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes. | 2019-02-02 | 2019-03-03 | Artículo 299, numeral 1, fracción III LIPED. | bar: 2018-2019 FEB to 2018-2019 MAR
13 | Plazo para retirar propaganda electoral de precampaña. | 2019-03-07 | 2019-03-23 | Artículo 168, numeral 1 LIPED. | bar: 2018-2019 MAR
14 | Registro de Candidatos para Ayuntamiento. | 2019-03-27 | 2019-04-03 | Artículo 186, numeral 2 LIPED. | bar: 2018-2019 MAR to 2018-2019 ABR
15 | Sesión para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos de partidos políticos y candidatos independientes | 2019-04-04 | 2019-04-09 | Artículo 188, numeral 4 LIPED. | bar: 2018-2019 ABR to 2018-2019 MAY
16 | CAMPAÑA ELECTORAL PARA INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS LOCALES (Primer Grupo). | 2019-04-10 | 2019-05-29 | Artículo 200, numeral 3 LIPED. | bar: 2018-2019 ABR to 2018-2019 MAY
17 | CAMPAÑA ELECTORAL PARA INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS LOCALES(Segundo grupo). | 2019-04-20 | 2019-05-29 | Artículo 200, numeral 3 LIPED. | bar: 2018-2019 ABR to 2018-2019 MAY
18 | CAMPAÑA ELECTORAL PARA INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS LOCALES (Tercer grupo). | 2019-04-30 | 2019-05-29 | Artículo 200, numeral 3 LIPED. | bar: 2018-2019 ABR to 2018-2019 MAY
19 | Prohibición de realizar reuniones o actos de campaña, propaganda o preselitismo; así como de publicar o difundir resultados de encuestas o sondeos de opinión. | 2019-05-30 | hasta la hora del cierre oficial de las casillas | Artículo 200, numeral 5 LIPED. | bar: 2018-2019 MAY to 2018-2019 JUN
20 | JORNADA ELECTORAL | 2019-06-02 | 2019-06-02 | Artículo 164, numeral 5 LIPED. | bar: 2018-2019 JUN
21 | Plazo para retirar propaganda de campaña colocada en la vía pública. | 2019-06-03 | 2019-06-09 | Artículo 167, párrafo 2 LIPED. | bar: 2018-2019 JUN
22 | Cómputo municipal de las elecciones de integrantes de los Ayuntamientos y asignación de regidores. | 2019-06-05 | 2019-06-08 | Artículo 265, numeral 1 LIPED. | bar: 2018-2019 JUN
Nota: los Municipios que integran cada grupo, son los siguientes:
Primer grupo: | Municipios de Durango, Gómez Palacio y Lerdo
Segundo grupo: | Municipios de Canatlán, Cuencamé, Guadalupe Victoria, Mapimí, Mezquital, Nombre de Dios, Nuevo Ideal, Poanas, Pueblo Nuevo, San Dimas, Santiago Papasquiaro, El Oro, Tamazula, Tlahualilo y Vicente Guerrero
Tercer grupo: | Municipios de Canelas, Coneto de Comonfort, General Simón Bolivar, Guanaceví, Hidalgo, Indé, Nazas, Ocampo, Otáez, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, Rodeo, San Bernardo, San Juan de Guadalupe, San Juan del Río, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo, Santa Clara, Súchil, Tepehuanes y Topia.